## Tareas
HOJA DE CONTROL DE TAREAS
Alumno | Día de asistencia | Asistencia | Tarea general a realizar
Ricard | 2024-04-02 | X | CRUD de gincanas y sesiones
Jorge | 2024-04-02 | X | controlador y vistas de labels
Eric | 2024-04-02 | X | Migraciones, modelos y comienzo del frontend
Ricard | 2024-04-03 | X | CRUD de gincanas y sesiones
Jorge | 2024-04-03 | X | CRUD y seeders de categorías
Eric | 2024-04-03 | X | Finalizar frontend en FIGMA de admins y users
Ricard | 2024-04-04 | X | Grupos y usuarios gincanas
Jorge | 2024-04-04 | X | Crud y controlador de puntos
Eric | 2024-04-04 | X | Corrección de frontend, diseño de iconos y comienzo de vistas
Ricard | 2024-04-05 | X | Funciones de JS para entrar y crear gincanas
Jorge | 2024-04-05 | X | Acabar CRUD de puntos y empezar CRUD de usuarios
Eric | 2024-04-05 | X | Falta de asistencia por migrañas. Adelantar el fin de semana.
Ricard | 2024-04-08 | X | Avanzar cualquier tema de backend
Jorge | 2024-04-08 | X | Acabar CRUD de usuarios y cambios en las funciones de borrar
Eric | 2024-04-08 | X | Avanzar en el frontend y hacer login/register visualmente
Ricard | 2024-04-09 | X | Unir front con back
Jorge | 2024-04-09 | X | Empezar función de crear gincanas
Eric | 2024-04-09 | X | Hacer el frontend de los CRUD
Ricard | 2024-04-10 | X | Arreglar bugs y funcionalidades de controladores
Jorge | 2024-04-10 | X | Acabar función de crear gincanas y empezar popup de sesiones
Eric | 2024-04-10 | X | Acabar CRUD mapas y funcionalidad de puntos del mapa
Ricard | 2024-04-11 | X | Unir todo y arreglar bugs de backend
Jorge | 2024-04-11 | X | Revisar errores y seeder de puntos
Eric | 2024-04-11 | X | Funcionalidad y visuales de etiquetas de usuario (categorías)
Ricard | 2024-04-12 | X | Arreglar bugs y testear la aplicación en conjunto
Jorge | 2024-04-12 | X | Arreglar bugs y testear la aplicación en conjunto
Eric | 2024-04-12 | X | Arreglar bugs y testear la aplicación en conjunto