## a de Gantt en blanco y burndown
GINCANA WEB - DAW 2
| Proyecto desarrollado por Jorge Alcalde, Ricard Casals y Eric Molina. | [7 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT FINAL
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | CARRERA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PCT DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI
1 | Laravel y backend |  | 34 | 34 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Creación del proyecto base | Eric | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MA
1,2 | Login usuarios | Eric | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 MI
1,3 | Registro usuarios | Eric | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 JU to SEMANA 1 VI
1,4 | CRUD de tags (admin) | Jorge | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MI
1,5 | CRUD de puntos (admin) | Jorge | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 JU to SEMANA 1 VI
1,6 | CRUD de usuario (admin) | Jorge | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 VI to SEMANA 2 LU
1,7 | CRUD de labels (usuario) | Jorge | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 LU to SEMANA 2 MA
1,8 | CRUD de puntos (usuario) | Ricard | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 MA to SEMANA 2 MI
1,9 | CRUD de gincana (usuario) | Jorge | 4 | 4 | [5 empty] | 100% | bar: SEMANA 2 MI
1,10 | CRUD de sesiones de gincana (usuario) | Ricard | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MI to SEMANA 1 JU
1,11 | CRUD de grupos/integrantes de gincana (usuario) | Ricard | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 VI to SEMANA 2 LU
1,12 | CRUD de checkpoints (usuario) | Ricard | 3 | 3 | [5 empty] | 100% | bar: SEMANA 2 MA to SEMANA 2 MI
2 | Base de datos |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 100%
2.1 | Diseño de la base de datos | Ricard, Eric y Jorge | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MA
2.2 | Creación de los modelos | Eric | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MA
2.3 | Creación de las migraciones | Eric | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MA
2.4 | Creación de los seeders | Ricard, Eric y Jorge | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MA; SEMANA 2 JU to SEMANA 2 VI
3 | Mockup y Frontend |  | 32 | 32 | 0 |  |  |  |  | 100%
3.1 | Diseño del frontend de usuarios en figma | Eric | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MI to SEMANA 1 JU
3.2 | Diseño del frontend de administradores en figma | Eric | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 JU
3,3 | Funcionalidad de cambio de vistas en figma design | Eric | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 JU
3,4 | Creación de vistas de usuarios en Laravel / Blade PHP | Eric | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 VI to SEMANA 2 LU
3,5 | Creación de vistas de administradores en Laravel / Blade PHP | Eric | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 LU to SEMANA 2 MA
3,6 | Funcionalidad de JavaScript de Geolocalización y librería Leaflet | Eric | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 MA to SEMANA 2 JU
4 | Github y servidor web |  | 13 | 13 | 0 |  |  |  |  | 100%
4.1 | Subir proyecto de laravel a Github | Eric | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 MA
4.2 | Configurar servidor web | Ricard | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 MI
4.3 | Escribir fichero read.me | Joge | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 JU to SEMANA 2 VI
4,4 | Subir proyecto al servidor web | Ricard | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 2 JU to SEMANA 2 VI
4,5 | Testeo de la pagina web | Eric, Ricard y Jorge | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 JU to SEMANA 2 VI
|  |  | ESTIMAR | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | EST/ DÍAS
| DATOS DE DESGASTE | TOTAL DE HORAS | 85 | 85 | 0 | 9 | 9.4444 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | TOTAL
[6 empty] | ^ Introduzca el número de días |  |  |  | PLAN | 85 | 75.5556 | 66.1111 | 56.6667 | 47.2222 | 37.7778 | 28.3333 | 18.8889 | 18.8889 |  |  | HORAS
[10 empty] | ESTIMAR | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  | 680
[9 empty] | Introduzca las horas completadas por día ----> | HRS COMPLETADO | SEMANA 3 MI: 0
[10 empty] | HRS RESTANTE | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  | 680
GRÁFICO DE BURNDOWN